## Sprint1
Burndown Chart - Eventify
S 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28
Planned | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12
Actual | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12

## Sprint2
Burndown Chart - Eventify
S 2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18
Planned | 36 | 34 | 32 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18
Actual | 2025-11-04: 36

## Sprint3
Burndown Chart - Eventify
S 3 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16
Planned | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12
Actual