## Sprint1
Burndown Chart - Eventify
S 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28
Planned | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Actual | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3

## Sprint2
Burndown Chart - Eventify
S 2 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18
Planned | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0
Actual | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 29 | 27 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint3
Burndown Chart - Eventify
S 3 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16
Planned | 2025-11-19: 26; 2025-11-20: 25; 2025-11-21: 24; 2025-11-22: 23; 2025-11-23: 22; 2025-11-24: 21; 2025-11-25: 20; 2025-11-26: 19; 2025-11-27: 18; 2025-11-28: 17; 2025-11-29: 16; 2025-11-30: 15; 2025-12-01: 14; 2025-12-02: 13; 2025-12-03: 12
Actual